## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Aller chercher la couleurs appartir d'un points avec la Camera Cree Un BitMap | 15
2 | Faire une Fonction d'approximation des Couleurs et aller chercher cette couleur | 5
3 | Création des l'interfaces pour Application et Differente Menu est Fonctionnalite | 15
4 | Analyser la Grille en fonction des differentes Couleurs | 15
5 | Chercher les differente couleurs de Toute les Faces 3x3x3, Interation Utilisateur | 10
TOTAL |  | 60
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Géré les different Type de Résolution et celle-ci | 15
2 | Géré les different Type de Cube | 5
3 | Création de Résolution Par Touch | 5
4 | Afficher un Model de Cube 3D | 5
5
6
7
8
TOTAL |  | 30
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-19 | Configuration de Github et des dossiers pour le projet | 1
2018-03-20 | Afficher et apprendre comment utiliser l'outils Camera Android , Faire Croquie L'interface | 1
2018-03-21 | Continuer la configuration de l'interface et Apprendre Comment utiliser L'App Camera | 6
| Debug interface graphique | 2
| Cree Image BitMap et Aller chercher le Path de l'image créé | 1
2018-03-26 | Ajuster la Camera et debuger pour les permissions | 2
2018-03-27 | Revoir l'interface pour la Camera et l'integration a un SurfaceView | 2
2018-03-21 | Configuration de mon Téléphone android et du scaling | 1
TOTAL |  | 16
Auto-évaluation
Note (/10) | 8
Comment. | J'ai réussi a faire afficher la Camera dans mon ImageView puis ensuite j'ai décider de le mettre dans un SurfaceView et utiliser directement la camera. J'ai été present a chaque cours et pense avoir respecter les heure qui mon été accorder
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4